Приложение

Дорожная карта работы РИП

«Проектирование региональной системы агробиотехнологического образования»

на 2024-2027гг.

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое и информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 1. | Изучение федеральных нормативных актов и информационных материалов по организации непрерывного агробиотехнологического образования | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» БУ Орловской области дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов» | ноябрь2024-декабрь 2025 | Изучены федеральные нормативные акты и информационные материалы по организации непрерывного агробиотехнологического образования |
| 2. | Разработка дорожной карты РИП | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» БУ Орловской области дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов» | февраль 2025 | Разработана дорожная карта РИП |
| 3. | Создание информационного контента для развития системы непрерывного агробиотехнологического образования (информация на сайте ИРО) | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» БУ Орловской области дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов» | 2024-2027 | Создан информационный контент на сайте ИРО |
| 2. Научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов |  |  |  |  |
| 4. | Разработка образовательных ресурсов методического сопровождения по открытию и реализации образовательной деятельности агроклассов/агрогрупп (образовательные программы учебных курсов, внеурочной деятельности, парциальных программ, дополнительные общеразвивающие программы) на базе образовательных организаций Орловской области | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» БУ Орловской области дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов» | 2024-2027 | Разработаны и размещены на сайте БУ ОО ДПП «Институт развития образования» ресурсы методического сопровождения по организации деятельности агроклассов/агрогрупп (образовательные программы учебных курсов, внеурочной деятельности, парциальных программ, дополнительные общеразвивающие программы) |
| 5. | Совещание «Организация работы региональной инновационной площадки «Проектирование региональной системы агробиотехнологического образования»» | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» БУ Орловской области дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов» | март 2025г | Проведено совещание «Организация работы региональной инновационной площадки «Проектирование региональной системы агробиотехнологического образования»» |
| 6. | Онлайн - семинар «Освоение инновационных форм обучения основам аграрных технологий» | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» БУ Орловской области дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов» | 2025 | Проведен онлайн - семинар «Освоение инновационных форм обучения основам аграрных технологий» |
| 7. | Издание методических рекомендаций, учебных пособий | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» | 2024-2027 | Изданы методические рекомендации, учебные пособия |
| 8. | Повышение квалификации педагогических работников по ДПП по направлению инновационной деятельности: Современные технологии агробиологического образования | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» | март 2025, март 2026, март 2027 | Проведено повышение квалификации педагогических работников по ДПП |
| 3. Профессиональная ориентация обучающихся образовательных учреждений на получение агробиотехнологического образования |  |  |  |  |
| 9. | Разработка системы профориентационного тестирования для учащихся образовательных организаций, планирующих поступление на аграрные специальности в образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации | ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | 2025-2027 | Проведено профориентационное тестирование для учащихся образовательных организаций, планирующих поступление на аграрные специальности в образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации |
| 10. | Функционирование различных форм агробиотехнологического образования (классы, группы, детские объединения и др.) в образовательных организациях | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | 2026-2027 |  |
| 11. | Всероссийский конкурс для школьников сельских поселений и малых городов АгроНТИР | ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» БУ Орловской области дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов» | 2025-2027 | Проведен Всероссийский конкурс для школьников сельских поселений и малых городов АгроНТИР |
| 12. | Всероссийский слёт агроклассов и агроэкологических объединений «АгроСтарт» | ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» БУ Орловской области дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов» | 2025-2027 | Проведен Всероссийский слёт агроклассов и агроэкологических объединений «АгроСтарт» |
| 13. | Реализация мероприятий профориентационного проекта «Билет в будущее» на территории Орловской области | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | 2025-2027 | Проведены мероприятия профориентационного проекта «Билет в будущее» на территории Орловской области |
| 14. | Создание сетевого партнерства «ОГАУ – колледж - станция юннатов – школа – детский сад» | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» БУ Орловской области дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов» | 2024-2027 | Повышение престижа и популяризация агротехнологических профессий, повышение узнаваемости бренда организаций сети |
| 15. | Профориентационные мастер-классы | ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» | 2025-2027 | Проведены профориентационные мастер-классы |
| 16 | Организация тематических экскурсий в образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации аграрного профиля | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» | 2025-2027 | Проведены тематические экскурсии в образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации аграрного профиля |