Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина»

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов»

Программа

региональной инновационной площадки (РИП)

«Проектирование региональной системы

агробиотехнологического образования»

Сроки: 2024 – 2027 гг.

|  | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ/ПРОЕКТЕ РИП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработчик (-и) (рабочая группа) | Коренькова Екатерина Анатольевна, доцент кафедры развития образовательных систем Бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», к.с.х.н. |  |  |  |
| 2 | Научный руководитель (или куратор, координатор) | Правдюк Валентина Николаевна, профессор, доктор педагогических наук, профессор кафедры развития образовательных систем, БУ ОО ДПО «Институт развития образования» Крайс Владимир Владимирович, доцент, проректор по международной деятельности и профориентационной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина», к. вет. н. Грекова Татьяна Ивановна, директор бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов» |  |  |  |
| 3 | Юридический адрес | 302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 19 БУОО ДПО «Институт развития образования» |  |  |  |
| 4 | Контактные телефоны | +7 (4862) 55-29-25 Правдюк В.Н., Коренькова Е.А. +7 (4862) 76-15-17Крайс В.В. +7 (4862) 72-06-44 Грекова Т.И. |  |  |  |
| 5 | Адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет | ooiro@yandex.ru., razobriro@yandex.ru |  |  |  |
| 6 | Базовые образовательные организации РИП | 1. Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов»; 2. Агролицей федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени Н. В. Парахина»; 3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 96 города Орла. |  |  |  |
| 7. | Перечень организаций - участников РИП | 1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»; 2. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»; 3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 21 имени генерала А. П. Ермолова города Орла ; 4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 9 комбинированного вида города Орла; 5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 комбинированного вида» города Орла ; 6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 91 города Орла ; 7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Павловская средняя общеобразовательная школа Залегощенского района Орловской области; 8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Малиновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области; 9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Глинская средняя общеобразовательная школа Кромского района Орловской области; 10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шаховская средняя общеобразовательная школа Кромского района Орловской области; 11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Отрадинская средняя общеобразовательная школа Мценского района Орловской области; 12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Протасовская средняя общеобразовательная школа имени И. А. Новикова Мценского района Орловской области; 13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шатиловский лицей Новодеревеньковского района Орловской области; 14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Судбищенская средняя общеобразовательная школа Новодеревеньковского района Орловской области; 15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Орловского муниципального округа Орловской области; 16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лавровская средняя общеобразовательная школа Орловского муниципального округа Орловской области; 17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснозвездинская средняя общеобразовательная школа Орловского муниципального округа Орловской области; 18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Покровская средняя общеобразовательная школа Орловской области; 19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Жудерская средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района Орловской области; 20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хотынецкая средняя общеобразовательная школа имени Сергея Геннадьевича Поматилова Хотынецкого района Орловской области; 21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснорябинская средняя общеобразовательная школа имени Полного кавалера ордена Славы Петра Ивановича Бровичева Хотынецкого района Орловской области; 22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Юрьевская средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района Орловской области; 23. Бюджетное общеобразовательное учреждение Муравльская средняя общеобразовательная школа Троснянского района Орловской области. |  |  |  |
| 8. | Персональный состав | Согласно приказу Департамента образования Орловской области 18.10.2024 №1720 |  |  |  |
|  | ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РИП |  |  |  |  |
| 9. | Тема (проблема) программы | «Проектирование региональной системы агробиотехнологического образования» |  |  |  |
| 10. | Цели | - проектирование региональной системы непрерывного агробиотехнологического образования; - реализация дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся по предметам естественнонаучной направленности и формирование предпрофессиональных умений, - обеспечение осознанного выбора профессии и формирование дальнейшей траектории обучения в СПО или вузе; - содействие кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса и прогнозирование профессиональной успешности обучающихся в аграрной сфере трудовой деятельности |  |  |  |
| 11. | Планируе-мые результаты программы | 1. разработка и реализация образовательных программ (учебных курсов, внеурочной деятельности, парциальных программ, дополнительных общеразвивающих программ) агробиотехнологической направленности; 2. функционирование различных форм агробиотехнологического образования (классы, группы, детские объединения и др.) в образовательных организациях; 3. реализация комплекса мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся; 4. создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и развития профессиональных компетенций выпускников аграрных специальностей образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования; 5. разработка научно-методического сопровождения профессиональной деятельности педагогов (методические рекомендации и др.); 6. повышение квалификации педагогических работников по ДПП по направлению инновационной деятельности. |  |  |  |
| 12. | Гипотеза программы | Реализация программы РИП «Проектирование региональной системы агробиотехнологического образования» совершенствует систему непрерывного агробиотехнологического образования в целях выбора карьерного маршрута и повышения уровня квалификации профессиональных кадров АПК |  |  |  |
| 13. | Задачи государственной политики в сфере образования, на решение которых направлена программа, сформулированные в основополагающих документах | - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». - Поручение Президента РФ от 18 апреля 2024 года №Пр-757 по итогам рабочей поездки Президента РФ в Ставропольский край 5 марта 2024 года - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изм. и доп.) - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изм. и доп.) - Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изм. и доп.) - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» - Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» - Приказ Минобрнауки России от 15.11.2013г. №1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013г. №499» |  |  |  |
| 14. | Краткое обоснование инновацион-ности программы РИП | РИП направлена на создание системы непрерывного аграрного образования и профессиональная ориентация оучающихся на основе углубленного изучения отдельных предметов общего образования для поступления в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования по специальностям отраслей агропромышленного комплекса. Инновационные потенциал заключается в комплексном подходе, сочетающем традиционные методы обучения с инновационными практиками и тесной связью с реальным сельскохозяйственным производством и охватом всез уровней общего и профессионального обазования. Создаются условия профориентационной направленности для формирования профессиональных знаний, необходимых для дальнейшего обучения в средних профессиональных и высших образовательных учреждениях. |  |  |  |
|  | Общая характеристика системы работы, ее элементов. Актуальность агробиотехнологического образования обусловлена необходимостью обеспечения продовольственной безопасности страны, развития агробизнеса в регионах, содействия инновационному развитию АПК. Внедрение инновационной площадки «Проектирование региональной системы агробиотехнологического образования» позволит создать систему непрерывного аграрного образования при подготовке кадрового резерва для агропромышленного комплекса. Главной задачей является обеспечение модернизации и развития сферы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития Орловской области. В рамках реализации работы РИП планируется выполнение следующих проектных направлений: 1. актуализация нормативно-правового и информационного сопровождения; 2. обеспечение научно-методического сопровождения открытия и функционирования агротехнологических классов при реализации образовательных программ среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области; 3. продолжение работы по профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций на получение агробиотехнологического образования; 4. создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и развития профессиональной компетентности выпускников аграрных специальностей образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций; 5. повышение эффективности научно-методического сопровождения профессиональной деятельности педагогов. Результативность работы РИП: - разработка и реализация образовательных программ (учебных курсов, внеурочной деятельности, парциальных программ, дополнительных общеразвивающих программ) агробиотехнологической направленности; - функционирование различных форм агробиотехнологического образования (классы, группы, детские объединения и др.) в образовательных организациях; - реализация комплекса мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся; - создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и развития профессиональных компетенций выпускников аграрных специальностей образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования; - разработка научно-методического сопровождения профессиональной деятельности педагогов (методические рекомендации и др.); - повышение квалификации педагогических работников по ДПП по направлению инновационной деятельности. |  |  |  |  |
| 15. | Сроки реализации программы |  | 2024-2027 |  |  |
| 16. | План-график реализации программы/проекта. |  |  |  |  |
|  | ЭТАПЫ |  | СРОКИ | СОДЕРЖАНИЕ | Форма контроля |
|  | 1 этап. Организационно-управленчес-кий |  | 1ноября 2024 - 1 июля 2025 | - разработка программы и «дорожной карты» работы РИП; анализ текущего состояния и перспектив развития; - проведение опроса готовности школ к реализации намеченной программы; -консультации образовательных организаций по проектированию организационно-научной и практической деятельности по темам в рамках реализации программы - повышение квалификации по ППК «Современные технологии агробиологического образования» - обеспечение нормативно-правового и информационного сопровождения; -разработка модели развития непрерывного агробиотехнологического образования; | Предоставление «дорожной карты» |
|  | 2 этап. Практический этап |  | 1 июля 2025 - 1 июля 2027 | Проводится в соответствии с «дорожной картой»: - разработка и реализация образовательных программ (учебных курсов, внеурочной деятельности, парциальных программ, дополнительных общеразвивающих программ) агробиотехнологической направленности; - функционирование различных форм агробиотехнологического образования (классы, группы, детские объединения и др.) в образовательных организациях; - реализация комплекса мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся (конкурсное движение, профориентационная деятельность); - создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и развития профессиональных компетенций выпускников аграрных специальностей образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования; - разработка научно-методического сопровождения профессиональной деятельности педагогов (методические рекомендации и др.); - повышение квалификации педагогических работников по ДПП по направлению инновационной деятельности. | Ежегодные отчеты о деятельности РИП |
|  | 3 этап. Рефлексивный |  | 1 июля 2027 -31 декабря 2027 | - подведение итогов на основе изучения уровня внедрения эффективных форм, методов и средств агробиотехнологического образования в целях профессиональной ориентации обучающихся; - проведение анализа результативности программы; - обобщение и трансляция опыта работы базовых и пилотных школ по выполнению программы (в ходе конференций, семинаров и др.). | Методический кейс |
| 17. | Промежуточные результаты |  | 1. 2024-2025 г.: - разработаны программа и «дорожная карта» работы РИП; проанализированы текущее состояние и перспективы развития; - проведен опрос готовности школ к реализации намеченной программы; - проведены консультации образовательных организаций по проектированию организационно-научной и практической деятельности по темам в рамках реализации программы - проведено повышение квалификации «Современные технологии агробиологического образования» - обеспечено нормативно-правовое и информационное сопровождение; - разработана модель развития непрерывного агробиотехнологического образования; 2. 2025-2027г.: - разработаны и реализованы образовательные программы (учебные курсы, внеурочная деятельность, парциальные программы, дополнительные общеразвивающие программы) агробиотехнологической направленности; - внедрены различные формы агробиотехнологического образования (классы, группы, детские объединения и др.) в образовательных организациях; - реализован комплекс мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся (конкурсное движение, профориентационная деятельность); - созданы условия для успешной адаптации, закрепления в профессии и развития профессиональных компетенций выпускников аграрных специальностей образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования; - разработано научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов (методические рекомендации и др.); - проведено повышение квалификации педагогических работников по ДПП по направлению инновационной деятельности. 3. 2027г.: - проведен общий анализ уровня внедрения эффективных форм, методов и средств агробиотехнологического образования в целях профессиональной ориентации обучающихся; - разработан методический кейс внедрения эффективных форм, методов и средств агробиотехнологического образования в целях профессиональной ориентации обучающихся; - проведены конференции, семинары, в том числе в дистанционном формате по трансляцию и обобщению опыта работы базовых и пилотных школ по выполнению программы РИП. |  |  |
| 18. | Ресурсное обеспечение проекта: |  | Кадровое: - сотрудники ИРО; - педагогические работники образовательных организаций, реализующих программу РИП; - профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО Орловского ГАУ. Методическое: научно-методическое сопровождения профессиональной деятельности педагогов (методические рекомендации и др.). Материальное: 1. Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук, звуковые колонки), презентационные материалы; - Пакеты ПО общего назначения (программы Microsoft Office). |  |  |
| 19. | Мониторинг результативности |  | Проведение тестирования, оценка результативности в ходе реализации программы. |  |  |